咸宁市人社局内部财务审计实施方案

为进一步加强财务管理，规范财务行为，提高部门预算绩效管理质量，防范和规避财务风险，在局系统开展内部财务审计活动，现制定如下实施方案。

一、审计对象

市人社局机关及经办机构。

二、财务审计范围

2019年7月至2020年12月财务管理及财务收支情况，必要时将追溯到以前年度。

三、财务审计内容

1.财务制度、内部控制制度建立和执行情况。是否按照《会计法》和有关规定建立了财务管理制度；是否按照财务风险防控管理要求，建立了内部控制制度；是否在实际工作中认真执行了财务制度和内控制度。

2.部门预算编制、执行情况。是否按照财政部门预算编制要求做好部门预算编制、上报工作；是否严格按照《预算法》执行预算；是否开展了部门预算绩效管理。

3.收入管理情况。单位的财政拨款、行政事业性收费、罚没收入以及其他收入的依据和使用情况；是否存在乱收乱罚行为；所有收入是否足额缴入国库或财政专户；是否存在收入不入账，私设“小金库”的问题；是否有偷税漏税行为。

4.支出管理情况。公务支出是否严格执行了公务卡结算；支出票据内容是否齐全、合规；支出是否真实；是否有审批不合规；是否存有违规发放津补贴或奖金的情况；正常性经费是否挤占专项支出；是否有编制外人员经手或报销费用的情况;年度“三公经费”支出情况。

5.往来款项管理情况。往来款项是否及时清理；反映是否明细、真实；个人或单位是否长期占用单位资金；有无将各项收入挂往来科目以及是否在往来科目列收列支等问题。

6.货币资金管理情况。是否经财政部门批准开设银行帐户，有无多头开户和擅自开户现象；是否按规定使用帐户；部门和单位有无公款私存、借用公款和私设“小金库”的问题；现金存量及保管方式；是否有超范围、超限额违规使用现金行为；是否违规占用现金。

7.固定资产管理情况。固定资产是否账实相符；国有资产处置是否按规定程序办理，是否存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入。重点检查房屋出租、出借收入管理是否规范，是否存在将单位有关费用直接冲抵租金收入现象。

8.政府采购制度执行情况。政府采购项目是否按规定程序办理，重点检查违反政府采购规定和未经审批购买办公设备等有关资产。

9.票据的管理情况。是否制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定，是否存在代开财政票据，出借、毁损及丢失财政票据等问题，重点检查票款是否相符，必要时将开展延伸检查。

10.会计基础工作情况。是否设有会计岗位、专职财务人员；会计、出纳是否分设；财务印鉴是否分管；是否按要求设置账簿；会计核算是否正确，账簿、凭证、报表、库存是否一致；是否及时与财政、银行对账，数额是否一致。

四、财务审计时间

2021年3月12日至 6月 30日。

五、财务审计的方法和步骤

财务审计分动员部署、实施审计和整改落实三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（3月12日至3月17日）

制定内部财务审计实施方案，成立局审计工作领导小组，对财务审计工作进行动员部署，局属单位认真学习研究和贯彻落实审计实施方案。

（二）实施审计阶段（3月18日至5月31日）

由局办公室（规划财务科）牵头，聘请第三方专业机构进行专项审计。

1.审计机构调账审计，查阅会计资料、文件、内部管理制度等，形成审计工作底稿，并由被审计单位和经办人员签章认可。

2.根据审计情况形成审计报告。

3.审计机构向被审计单位反馈意见。

4.审计机构向局审计工作领导小组汇报审计情况，再由局办公室（规划财务科）向局党组书面报告审计情况。

5.审计资料整理归档。

（三）整改落实阶段（6月1 日至6月30日）

1.被审计单位在规定期限内对违规问题进行整改，并将整改情况上报局办公室（规划财务科）。

2.对在审计中发现的违规违纪问题，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《财政违法行为处罚处分条例》以及有关法律法规进行处理。

六、组织领导

市人社局成立审计工作领导小组，由党组成员、副局长廖白龙任组长，局其他党组成员任副组长，经办机构负责人为成员。领导小组下设办公室，负责内部财务检查工作的日常组织协调工作，办公室设在局办公室（规划财务科），谭志辉同志兼任办公室主任，经办机构财务负责人兼任办公室副主任。

七、工作要求

（一）各被审计单位要充分认识财务审计工作的重要性，积极支持和配合财务审计工作，如实汇报本部门有关财务管理情况，主动提供有关资料，不逃避不抵制审计；要对审计中发现的问题认真抓好整改，并主动查找工作中存在的漏洞，有针对性地建立完善有关制度。

（二）审计机构在审计过程中必须按照客观公正、实事求是的原则，依法依规审计，如实反映被审计单位财务管理存在的问题，对被审计单位在问题整改以及加强财务规范管理方面提出行之有效的意见建议。

（三）审计费用按照《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》规定标准由各被审计单位负担。